Приложение № ___
к Дополнительному соглашению № ___
на выполнение научно-исследовательских работ
от «___» _________ 2027 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ на тему «Установление закономерностей регуляции экспрессионного профиля микроРНК и мРНК в различных типах злокачественной трансформации с помощью молекулярно-биологических методов, а также методов глубинного обучения» по проекту «Онкотераностика и проблемы резистентности к противоопухолевым и антибактериальным препаратам»

## 1. Тема НИР:

Установление закономерностей регуляции экспрессионного профиля микроРНК и мРНК в различных типах злокачественной трансформации с помощью молекулярно-биологических методов, а также методов глубинного обучения

## 2. Цель НИР

Целью исследования на этапе 2027–2028 гг. является установление закономерностей регуляции экспрессионного профиля микроРНК и мРНК в различных типах злокачественной трансформации с учётом пространственной организации опухоли и микроокружения, с помощью молекулярно-биологических методов верификации и методов глубинного обучения.

На этапах 2024–2026 гг. (этапы 1–3 действующего технического задания) выполнены и перевыполнены работы по построению моделей глубинного обучения для предсказания экспрессии микроРНК по данным bulk- и scRNA-seq, определению дифференциально экспрессируемых микроРНК в клетках опухоли и микроокружения, анализу путей клеточной гибели и кандидатов для иммунотерапии, частичной экспериментальной верификации. Работы по пространственной транскриптомике, запланированные в п. 3 и на 3-й этап (2026 г.) действующего ТЗ, переносятся на этапы 4–5 (2027–2028 гг.) в связи с необходимостью адаптации моделей к пространственным данным нового поколения и опираются на созданный научно-методический задел (ансамбль моделей с median R² ≈ 0,8 для 159 микроРНК на scRNA-seq; корпус >120 наборов scRNA-seq; публикации и открытые репозитории проекта).

Полученные на этапе 2027–2028 гг. данные позволят расширить знания о молекулярных механизмах онкогенеза в контексте локальных ниш опухоли, стромы и иммунных клеток. Результаты могут быть использованы в диагностике, прогностической stratification и при разработке таргетной терапии.

Научная новизна работ:

Пространственная транскриптомика (Visium и аналогичные платформы) в настоящее время не сопровождается routine-измерением экспрессии микроРНК в каждом spatial spot, тогда как регуляция микроРНК–мРНК зависит от микролокализации в ткани. Планируется впервые в рамках данного проекта систематически предсказать профили микроРНК по пространственным профилям мРНК с использованием доменного переноса с моделей, достигших передового уровня точности на scRNA-seq, и выявить пространственные закономерности активации путей клеточной гибели и микроРНК, ранее описанные на scRNA-seq уровне, в координатах тканевых срезов. Научная новизна также включает интеграцию результатов с анализом тканевой специфичности и потери специфичности при малигнизации для интерпретации spatial-паттернов.

## 3. Задача Исполнителя при выполнении НИР

Разработать и внедрить модели глубинного обучения для предсказания уровня экспрессии микроРНК по данным пространственной транскриптомики опухоли и микроокружения с использованием доменной адаптации от ансамбля моделей, обученных на bulk- и scRNA-seq (в том числе архитектуры TabM, TabPack, градиентный бустинг); протестировать архитектуры, учитывающие пространственную структуру (графовые нейронные сети, пространственные свертки, трансформеры с positional encoding соседства spots).

С помощью разработанных моделей определить дифференциально экспрессируемые (предсказанные) микроРНК в spatial-кластерах, соответствующих клеткам опухоли, иммунным и стромальным компонентам микроокружения; определить клеточные пути, регулируемые микроРНК в каждом пространственном компартменте.

Перенести на данные пространственной транскриптомики анализ активации путей клеточной гибели и микроРНК, выполненный на scRNA-seq на этапах 2024–2026 гг.; определить пространственное расположение подтипов опухолевых зон с разными уровнями активации микроРНК; определить пространственное распределение подтипов опухоли по путям клеточной гибели и активированной/подавленной микроРНК.

По данным пространственной транскриптомики и пространственного распределения путей клеточной гибели и микроРНК определить зоны, соответствующие иммунорезистентному подтипу опухоли; определить активные пары лиганд–рецептор во взаимодействии опухоли с клетками иммунной системы в spatial-контексте, а также микроРНК, ассоциированные с подавлением путей клеточной гибели в опухолевых niches.

Сопоставить spatial-паттерны с закономерностями потери тканевой специфичности микроРНК при злокачественной трансформации (результаты bulk-анализа этапа 2024–2026); выделить микроРНК-кандидаты для иммунотерапии и регуляции апоптоза в локальном микроокружении.

Провести отбор и молекулярно-биологическую верификацию (qRT-PCR, in situ гибридизация микроРНК или эквивалентные методы) для приоритетного набора предсказаний на модельных образцах (включая продолжение экспериментальной линии scRNA-seq почки и расширение на дополнительные типы опухолей при наличии материала).

Обеспечить воспроизводимость: открытая публикация программного комплекса, атласа предсказанных spatial-профилей микроРНК и метаданных анализируемых наборов данных.

## 4. Требования к составу Работ (исследований), выполняемых по проекту

К работам 4 этапа (2027 год):

— Формирование корпуса данных пространственной транскриптомики (не менее 15 публичных и/или "

"совместимых наборов по онкологическим и контрольным образцам), QC, нормализация, построение "

"spatial graphs, интеграция с реестром scRNA-seq проекта.

— Разработка, обучение и валидация моделей предсказания микроРНК для spatial RNA-seq; "

"сравнение с baseline (прямое применение scRNA-модели без spatial-компоненты).

— Пилотный инференс и биологическая интерпретация (не менее 4 типов опухолей): кластеры, "

"niches, границы опухоль–stroma.

— Начало переноса анализа путей клеточной гибели и микроРНК на spatial-данные.

— Подготовка текста публикации для подачи в рецензируемый журнал 1-го и/или 2-го уровня "

"«Белого списка»; промежуточный отчёт о НИР; размещение отчёта в ЕГИСУ НИОКТР.

К работам 5 этапа (2028 год):

— Масштабный инференс предсказанных профилей микроРНК на расширенном корпусе spatial-данных "

"(целевой охват — не менее 25 наборов).

— Построение пространственного атласа закономерностей регуляции микроРНК–мРНК; определение "

"пространственного расположения подтипов с разной активацией микроРНК и путей клеточной "

"гибели; характеристика иммунорезистентных spatial-зон и лиганд–рецепторных взаимодействий.

— Молекулярно-биологическая верификация отобранных микроРНК; отбор кандидатов для "

"экспериментальной проверки запуска клеточной гибели в иммунорезистентных spatial-подтипах.

— Подготовка не менее двух текстов публикаций для журналов «Белого списка» 1–2 уровня "

"(в том числе по методам и по биологической интерпретации); представление к защите одной "

"диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по результатам исследования.

— Заключительный отчёт о НИР; финализация и публикация программного комплекса на GitHub; "

"размещение отчёта в ЕГИСУ НИОКТР.

## 5. Требования к выполняемым Работам

К работам 4 этапа (2027 год):

Должны быть получены прототип модели глубинного обучения для предсказания уровней экспрессии "

"микроРНК на данных пространственной транскриптомики; документированы метрики качества "

"(R², PCC) на независимых типах тканей/опухолей; выполнен пилотный spatial-инференс с "

"картированием компартментов опухоли и микроокружения; подготовлен промежуточный отчёт и "

"материалы не менее одной статьи.

К работам 5 этапа (2028 год):

Должны быть предсказаны уровни экспрессии микроРНК для данных пространственной "

"транскриптомики опухоли и микроокружения в масштабе, достаточном для построения атласа; "

"должны быть определены пространственное расположение подтипов опухолевых клеток/зон с "

"разными уровнями активации микроРНК и пространственное распределение подтипов по путям "

"клеточной гибели; должны быть охарактеризованы иммунорезистентные spatial-подтипы, "

"лиганд–рецепторные пары и микроРНК, связанные с подавлением апоптоза; должна быть "

"проведена экспериментальная верификация части предсказаний; представлен заключительный "

"отчёт и комплект публикаций согласно календарному плану.

## 6. Требования к разрабатываемой документации

Промежуточный (2027 г.) и заключительный (2028 г.) отчёты о выполненных научно-исследовательских "

"работах, подтверждающие выполнение требований пп. 4–5 настоящего Технического задания, "

"оформленные в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному "

"и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»; "

"тексты публикаций; техническая документация к программному комплексу; протоколы "

"лабораторных исследований (при проведении верификации).

## 7. Сроки и порядок предоставления отчетных документов

Отчёт о работах, выполненный в соответствии с ГОСТ Р 7.32-2017, подписанный уполномоченными "

"лицами организации-исполнителя, содержащий результаты, предоставляется в электронном виде "

"в формате .pdf путём направления на адрес, указанный в дополнительном соглашении, а также "

"на бумажных носителях (оригиналах) в количестве, установленном соглашением.

[ЗАПОЛНИТЬ: при сохранении формулировок из договора 2024 г. — домены e-mail, число экземпляров, "

"реквизиты получателя.]

## 8. Календарный план выполнения Работ

Перечисленные ниже этапы 4–5 являются продолжением работ по действующему Техническому заданию (этапы 1–3, 2024–2026 гг.). Работы этапов 1–3 по предсказанию микроРНК на scRNA-seq, анализу путей клеточной гибели и иммунотерапевтических кандидатов выполнены досрочно и с показателями, превышающими минимальные требования; работы по пространственной транскриптомике перенесены на этапы 4–5.

| № этапа | Наименование этапа / наименование результата | Отчетные документы | Продолжительность |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Установление закономерностей регуляции экспрессионного профиля микроРНК и мРНК в различных типах злокачественной трансформации с помощью молекулярно-биологических методов, а также методов глубинного обучения. Этап 4 (пространственная транскриптомика: модели, пилотный инференс) | Отчёт о НИР по ГОСТ 7.32-2017 (промежуточный). Текст публикации для подачи в рецензируемый журнал 1-го и/или 2-го уровня «Белого списка». Отчёт в ЕГИСУ НИОКТР. | С даты заключения дополнительного соглашения по 31.12.2027 г. |
| 5 | Установление закономерностей регуляции экспрессионного профиля микроРНК и мРНК в различных типах злокачественной трансформации с помощью молекулярно-биологических методов, а также методов глубинного обучения. Этап 5 (атлас spatial miRNA–mRNA, верификация, обобщение) | Отчёт о НИР по ГОСТ 7.32-2017 (заключительный). Тексты публикаций для подачи в рецензируемые журналы 1-го и/или 2-го уровня «Белого списка». Отчёт в ЕГИСУ НИОКТР. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук (представление к защите). | С 01.01.2028 г. по 31.12.2028 г. |

Руководитель проекта			___________________

Заведующий лабораторией		___________________